## Agenda
Arbeitsdienste sind am 18.10., 25.10., 01.11., der am 08.11.14 entfällt! |  | Datum Arbeitsdienst Frühjahr 14 | Erledigt [ % ] | Datum Arbeitsdienst Herbst 14 | Erledigt [ % ] | Bemerkung
1 | Bojen einholen |  |  | 18.10. | 100 | Leinen waren ok.
2 | Boote (Moby Dick, Big Gibsy, Aquilla, Fly..) auswassern |  |  | 25.10. 01.11. | 100
3 | Stege ablanden |  |  | 01.11. | 100 | Werden am 3. Arbeitsdienst abgelandet!
5 | Jollensteg reparieren (rechter) |  |  | 25.10. | 100 | Lauffläche wieder befestigen und die überstehenden Schrauben beseitigen
6 | Wiese, Hecke, Astschnitt schneiden bei Bedarf und zum AD |  |  | 18.10. 25.10. | 85 | Hecke ist fertig 100%
7 | Astschnitt und Gras verbrennen |  |  | 25.10. | 100 | Brand ist für 01.11. Gemeldet
8 | Sickergrube für Abwasser der Vereinshütte ausheben |  |  |  | 0 | Position muss noch geklärt werden
9 | neues Tor (Einfahrt von Wetzlar) |  |  |  | 0 | nur noch die Stützen an den Anschlägen
10 | Plane zwischen dem Vereinsheim und der kleinen Hütte abziehen |  |  | 01.11. | 100
11 | hinter der Garage mal aufräumen |  |  | 18.10. | 70 | nur noch Grünzeug wegschneiden
12 | Hütte reinigen |  |  |  | 0 | nach den Arbeitsdiensten
13 | Torschwimmerhalterung (neuer Steg) |  |  |  | 0 | aus Stahl machen, Holz weg
14 | Vereinsmastfuss neu streichen |  |  |  | 0 | im Sommer wenn die Temp. Über 15°C
15 | Winde neu streichen |  |  |  | 0 | im Sommer wenn die Temp. Über 15°C
17 | Slipanlage vom Grünzeug befreien |  |  | 25.10. 01.11. | 100 | Weidwenwurzeln unter dem Steg wegschneiden
18 | Trailernummernschilder alle verschrauben!!! |  |  |  | 70 | nur noch beim Fliyng Cruiser
19 | Wartung Heizung |  |  |  | 0 | hat sich noch nicht gemeldet
20 | Beleuchtung alle Trailer kontrollieren |  |  | 01.11. | 100 | hier im Herbst
22 | Hecke, die kaputten Hainbuchen ersetzen |  |  |  | 0 | im Frühjahr 2015
23 | Holzkiste (Besen, Rechen usw.) neu machen |  |  |  | 0
24 | Licht mit Dämmerungsschalter an Vereinsmast anbringen |  |  |  | 0 | erst mal nicht
| vor der Saison: alle Segel, stehendes-, laufends Gut, Pinne, Ruderkopf, Unterwasserschiff, Motoren u.s.w.ok??? |  |  |  |  | Wartung Heizung: Andreas Metzler Wärme Wasser Bad, Rodheimer Straße 97, 35452 Heuchelheim, Tel: 064162759, Fax: 064165327
Gesammtstunden Arbeitsdienst Frühjahr Quartal 1u2 13: |  | 0 |  | Die Reihenfolge im AD muss nicht eingehalten werden
Gesammtstunden Arbeitsdienst Herbst Quartal 3u4 13: |  | 0
AD = Arbeitsdienst
Gesammtstunden Arbeitsdienst 2014: |  | 0 |  |  |  | ZAD = Zusatzarbeitsdienst
n.v. = nicht verwendet
Gasflaschen füllen